Une image contenant texte

Description générée automatiquement

**Trame de renouvellement d’agrément d’un projet de centre social 2026/2029**

**Préambule :** rappel des valeurs, principes, missions principales, missions complémentaires (circulaire 2012) en lien avec les 4 années écoulées, et la situation actuelle.

1. **Contexte :**
2. Présentation de l’environnement : commune(s), habitants, acteurs locaux, infrastructures, caractéristiques…
3. Présentation de la structure : historique, mode de gestion, lieu d’implantation, public, équipe, moyens mobilisés
4. **Diagnostic :**
5. Evaluation du précédent projet (2022-2025) : mesure des écarts entre prévu et réalisé
6. Diagnostic territorial (données froides, problématiques dominantes du territoire, identifier les difficultés, ressources, atouts, dynamiques et attentes …)
7. Définition des enjeux
8. **Axes prioritaires :**
9. Le projet d’animation globale et de coordination
10. Le projet d’animation collective famille
11. **Evaluation :**
12. Critères et indicateurs
13. Outils d’évaluation (quantitative, qualitative)

**ANNEXES** : budget, documents, revue de presse, témoignages, ce qui paraît important de valoriser.

DEUX COMITES DE PILOTAGE MINIMUM A PREVOIR :

* Un comité de pilotage avril - mai 2025 (validation du diagnostic/enjeux)
* Un comité de pilotage en juin 2025 (validation du projet finalisé)

ECHEANCIER :

* **Janvier – février 2025** : rendez- vous avec le/la conseiller.e Caf (CT)
* **Mars - mai 2025** : Diagnostic, évaluation, bilan des actions. Partage des données avec les bénévoles, pro, élus, CT Caf **(Copil à prévoir)**
* **Juin 2025** : Axes d’intervention, plan d’action, échéancier, budget, critères et outils d’évaluation. Partage des données avec les bénévoles, pro, élus, CT Caf **(Copil à prévoir)**
* **Juillet – septembre 2025** : Transmission d’un 1er écrit au CT Caf puis allers retours pour finaliser le projet social
* **14/10/2025** : Dépôt du projet social + demande d’agrément à la Caf
* **25/11/2025** : passage de la demande d’agrément en commission d’action sociale Caf